东  南  大  学  文  件

校通知〔2009〕38号

关于印发《东南大学建设工程项目全过程

审计暂行办法》的通知

各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

为了加强对我校建设工程项目的全过程审计，规范审计程序，促进工程管理，控制工程投资，提高资金使用效益，维护学校财经纪律,现将《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》

二〇〇九年三月三十日

主题词：审计  建设工程    办法  通知

抄报： 教育部、江苏省教育厅

抄送： 各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位

东南大学校长办公室                   2009年3月30日印发

附件：

东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法

第一章 总  则

  - 为加强我校建设工程项目的全过程审计，规范审计程序，促进工程管理，控制工程投资，提高资金使用效益，维护学校财经纪律，根据《中华人民共和国审计法》、《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教育部教财[2007]29号）、《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》（苏教审[2002]4号）和国家有关政策法规，结合我校规章制度及实际情况制定本办法。

  - 本办法所称建设工程项目是指国家拨款、学校或校内各单位自筹资金、社会捐赠资金、各级政府组织的共建资金投资并纳入基本建设计划的新建工程项目。

  - 本办法所称建设工程项目全过程审计是指从项目论证开始至工程交付使用为止，对项目建设的程序、过程及结算的合法性、规范性和效益性进行审计监督和综合评价。包括建设项目的投资立项和设计阶段审计、施工准备阶段审计、施工阶段审计、工程结算审计、财务竣工决算审计等。

第四条  建设工程项目的全过程审计由东南大学审计处归口管理并组织实施，审计处在分管校领导的直接领导下独立开展审计工作。建设工程项目的全过程审计可由东南大学审计处派驻审计小组或者委托社会审计咨询机构实施。委托社会审计咨询机构时应当按照国家或学校相关规定办理，委托费用按规定列入工程建设成本。

第五条  按照江苏省教育厅《关于贯彻落实教育部<教育系统内部审计工作规定>的实施意见》（苏教审[2004]8号）的有关规定，健全、完善建设工程项目全过程审计的保障机制和激励机制，保证审计工作经费来源；学校基本建设管理部门应积极配合和支持建设工程项目全过程审计的实施，为派驻的审计小组提供必要的工作条件。

第二章  审计依据与审计要求

第六条  依据国家审计法和教育审计的行业规定，开展建设工程项目全过程审计的主要依据：

（一）国家及主管部门颁发的关于建设工程项目管理方面的法律法规，建筑法、合同法、招标投标法等；

（二）地方政府及主管部门颁发的关于建设工程项目管理的地方法规、政府规章和政策性文件；

（三）政府行政管理部门颁布的行业标准、工程量清单计价规范和工程技术规范；

（四）建设工程项目的立项、可行性研究、工程设计及概（预）算、招标投标、工程承包等各阶段的委托合同及其成果文件；

（五）建筑市场信息，如造价信息、招标投标信息、建筑材料价格信息、设备价格信息等等；

（六）学校制订的关于建设工程项目管理的各种制度、办法和规定。

第七条 建设工程项目的全过程审计应按照如下要求开展工作：

（一）在审计准备阶段，组建审计工作小组，明确项目审计负责人，签发审计通知书，做好审计小组进驻工作；了解建设项目的基本情况，收集和整理必要的审计依据，为正常开展工作做好准备；根据审计要求制定审计方案，明确审计内容、审计重点、审计方法和审计时间等；

（二）在审计实施阶段，审计小组通过参加会议、现场检查、踏勘、核查、取证、计量、分析、比较和技术咨询等手段，对审查项目进行审计和评价；

（三）审计工作应坚持合同原则、实事求是原则、独立性原则、和谐审计原则，以第一手书面证据为基础，以法律、法规、政策规定为依据做好审计工作；

（四）审计小组应主动和基建管理部门沟通协商，解决施工过程中发生的问题，可以采用审计建议书的形式向基建管理部门提出书面建议，为规范管理、提高效益提供依据；

（五）审计人员应认真做好审计日志，及时整理审计工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，保证基础资料的完整性和准确性，对审计数据、资料进行信息化处理，建立审计档案；审计结束后审计小组应将审计资料及时登记归档。

第三章  审计内容

第八条：建设工程项目立项和设计阶段审计

项目立项审计主要是对建设工程项目的立项论证过程、可行性研究报告的真实性、完整性进行审查与评价，为学校领导提供决策依据，规避投资风险，提高投资效益。

设计阶段审计主要是对建设工程项目的勘察、设计阶段各环节经济管理活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价，检查和评价设计阶段内部控制及风险管理的有效性、设计资料的完整性和可靠性，提高建设工程设计的质量。

第九条 施工准备阶段审计

施工准备阶段审计主要是对工程建设前期招投标代理机构、监理、施工、设备（材料）采购的招投标以及合同管理等经济管理活动的真实性、合法性和效益性进行审查与评价，促进招投标各环节中的内部控制及风险管理，实现招投标程序及结果的真实、公正，保障工程发包和合同管理的合法、规范。

第十条 施工准备阶段审计主要内容

（一）招投标审查与评价

1、招标代理机构及监理单位招投标审查与评价

⑴招标文件内容是否合法、合规，是否全面准确表述招标人的实质性要求。

⑵开标程序是否符合相关法规和制度的规定，评标标准是否公正，定标程序及结果是否符合规定。

2、施工招投标审查与评价

⑴招投标前期工作审查与评价。主要检查招标项目是否具备法规和制度规定的招标条件，招投标程序和方式是否符合有关法规和制度的规定；是否存在人为肢解项目、回避招投标等违规操作。

⑵招标文件审查与评价。主要检查招标文件的内容是否合法合规，是否完整、严密，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；是否有利于降低风险、控制造价、发挥投资效益；工程量清单项目设置、项目名称的表达和计算规则是否符合《建设工程工程量清单计价规范》的要求；关于工程子目特征和要求的描述是否清楚、完整；评标标准和方法是否科学合理。

⑶开标、评标、定标审查与评价。主要检查开标程序是否合规；评标中是否对投标人投标策略进行评估，是否对投标报价的合理性和完整性进行分析和比较，定标程序及结果是否符合规定。

3、主要材料、设备招投标审查与评价

⑴招标文件的内容是否合法合规，是否全面准确地表述招标项目的基本要求，招标材料、设备的清单和技术要求是否齐全；要求包含在材料、设备价格中的各项费用是否齐全和完整。

⑵开标程序是否符合相关法规和制度的规定，评标标准是否公正、公平。

⑶投标单位对其内容澄清解释时是否对投标内容做了实质性修改，澄清解释内容是否真实、合理；定标程序及其结果是否符合规定。

（二）合同审查与评价

1、合同审查与评价的基本内容

⑴订立合同的主体是否合格，合同内容是否符合相关法律、法规规定，是否符合招标文件的要求。

⑵合同条款是否全面、合理，有无遗漏关键性内容，有无不合理的限制性条件；合同是否明确规定当事人双方的权利和义务。

⑶合同是否存在因损害国家、集体或第三者利益等导致合同无效的风险。

2、专业合同审查与评价

⑴施工合同审查与评价。主要检查合同是否明确规定工程承包范围、工期、质量等，是否与招标文件要求和投标承诺一致；合同工程造价计价原则、计费标准及其确定办法是否合理；合同是否明确规定设备和材料供应的责任及其质量标准、检验方法；合同规定的付款和结算方式是否合适，质量保证期是否符合有关规定；合同所规定的双方权利和义务是否对等，有无明确工程审计在工程施工管理过程中的职责和权利；有无明确的协作条款和违约责任。

⑵监理合同审查与评价。主要检查监理单位的资质与工程项目的建设规模是否相符；监理的业务范围、责任、人员配备及应提供的工程资料和时间要求是否明确；监理报酬的计算方法和支付方式是否符合有关规定；有无明确的协作条款和违约责任。

⑶主要材料和设备合同审查与评价。主要检查材料和设备的规格、品种、质量、数量、单价、结算方式、运输方式、交货地点、期限、总价和违约责任等条款是否齐全；新材料、新设备的价格是否合理；检查采购合同与财务结算、计划、设计、施工、工程造价等各个环节是否存在脱节的问题。

⑷分包合同审查与评价。主要检查分包合同是否明确规定分包范围、内容、工期和质量标准；计价原则、计费标准及其确定办法是否合理；分包项目中间验收、交工验收、质量保证期是否符合有关规定；规定的付款和结算方式是否合适；合同双方权利和义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任。

第十一条：施工阶段审计

施工阶段审计主要是对建设工程项目实施过程中隐蔽工程的计量、主要材料及设备的价格确认、工程进度款的支付、设计变更和施工签证的认定以及索赔事项的核实等经济管理活动的真实、合法和效益进行的审查和评价，目的是促进施工过程规范管理、控制工程造价。

第十二条 施工阶段审计主要内容

（一）隐蔽工程审查与评价

1、主要检查隐蔽工程质量验收程序是否符合规定，相关记录是否完整，工程质量是否经过监理单位确认为合格。

2、涉及工程费用变动的隐蔽工程，未经审计人员参与审查并计量，施工单位不得封闭，自行封闭的不予计量和不计算相关费用。

（二）主要材料及设备价格审查与评价

1、招标文件对主要材料和设备已明确“厂家、规格、单价”的，进场使用前由基建管理部门、监理单位确认。“厂家、规格”与招标文件不同时，经基建部门、监理单位对其质量和单价审查同意后，由审计人员确认其单价。

2、招标文件规定甲控乙供的主要材料和设备，进场使用前由施工单位提供“厂家、规格、单价”，基建管理部门、监理单位对质量和单价进行审核，审计人员经过市场调研后确认单价。

3、建设单位供货或指定的材料，由基建管理部门和审计工作小组分别询价后共同确定；对技术含量高、投资额较大的主要材料、设备，由基建管理部门按有关规定组织招标。

（三）工程进度款支付审查与评价

1、审查工程实际进度与计划进度的偏差，分析对工程造价和工期的影响。

2、审查施工单位填报并经基建管理部门审核的进度款支付凭证是否真实、准确，是否与实际完成的工程量相符。

3、审查工程设计变更和施工签证的真实性，相关费用在当期支付的合理性，临时支付费用的金额在洽商的基础上确定。

4、工程价款支付凭证未经审计人员审核，财务部门不予支付工程价款。

（四）工程变更和施工签证审查与评价

1、审查工程变更的程序是否合理、合规，分析变更理由是否充分。严格审查由施工单位提出的变更，防止施工单位利用变更增加工程造价；对设计单位提出的设计变更应分析变更原因；对基建管理部门提出的工程变更，应分析变更的理由是否充分、程序是否符合规定，为学校领导提供决策依据。

2、审查工程变更的真实性，分析工程变更对工程造价的影响。对采用工程量清单报价的工程，变更工程子目的单价应直接或者间接套用投标报价清单的综合单价；工程量清单报价中没有的变更工程子目的价格应按招投标文件及合同约定执行。

3、审查施工签证的发生是否真实，施工签证反映的工程内容是否已经包含在工程量清单的有关工程子目中。施工签证的工程量计算及图纸是否准确和完整、有无重复计算。

4、凡涉及费用变动的工程变更、施工签证，必须经过审计人员的确认，对未经审计人员审核确认的工程变更和施工签证，一律不予计算工程费用。

（五）索赔费用审查与评价

1、审查施工单位提出的索赔事项是否真实，索赔内容是否准确，责任是否划分清楚，索赔程序是否符合规定。

2、审查索赔证据是否真实可靠，索赔费用的计算是否准确，依据是否充分。

3、未经审计人员审核确认的索赔事项，一律不予计算有关费用。

4、由于施工单位、设计单位的过失造成的工期延误及费用增加，审计小组应建议基建管理部门向其提出索赔。

第十三条：竣工验收阶段审计

竣工验收阶段审计主要是对建设工程项目合同履行、工程结算、项目决算等经济管理活动的真实、合法和效益进行审查和评价，保证工程结算和项目决算的真实、完整、准确，防止虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算等行为的发生，促进合同的有效执行，维护学校的合法权益。

第十四条 竣工验收阶段审计内容：

（一）工程结算审查与评价

1、检查工程结算的编制依据是否有效，内容是否完整。

2、检查工程结算的方式是否正确，防止弄虚作假、高估冒算。

3、检查工程变更、施工签证的内容是否真实，手续是否齐全，资料是否符合要求。

4、检查工程变更、施工签证的结算增减项目及工程量计算是否准确，是否存在工程项目和工程量只增不减从而提高工程造价的风险。

5、检查工程变更、施工签证的结算单价是否准确、合理；取费标准是否准确，是否与招投标文件及合同规定相符。

6、检查合同报价中没有完成的工程项目是否已做减项处理，计算是否准确；材料价差的调整是否合理。

7、检查甲供材的结算情况，甲供材的结算情况应包含在工程结算中，不包含甲供材结算的工程结算基建部门不应该送审。

（二）合同履行、变更和终止的审查与评价

1、合同履行审查主要检查是否全面、真实地履行合同，合同履行中的差异及产生差异的原因是否合理、合规，对违约行为的处理是否符合有关规定。

2、合同变更审查主要检查合同变更的原因是否真实，合同变更程序是否合规；检查合同变更对成本、工期影响的处理是否合理；合同变更事项必须经过审计小组的确认。

3、合同终止审查主要检查终止合同的条件和程序是否符合有关规定，检查费用及其支付情况是否符合合同的有关规定；检查未了事项是否处理完毕，是否经过审计小组的确认。

（三）工程竣工财务决算审查与评价

1、竣工财务决算报表的审查与评价。检查竣工财务决算报表是否齐全并符合勾稽关系要求，账表是否一致；检查决算说明书反映的数据和情况是否真实、准确；检查建设工程项目是否具备竣工决算编制条件。

2、项目投资计划执行情况的审查与评价。检查各种资金渠道投入的实际情况；核实计划总投资的实际完成情况，重点检查投资计划调整是否合规，建设项目分项投资的核算是否真实，待摊投资支出内容和分摊办法是否合规；分析工程项目完成投资是否超概算，如有超概算的情况应核实其金额并分析产生的原因。

3、交付使用资产的审查与评价。主要检查交付的资产是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规；检查交付使用资产的核算是否准确。

4、结余资金的审查与评价。主要检查建设工程项目结余资金及剩余材料、设备等物资的真实性和处置情况，包括核实库存设备、专用材料账实是否相符；银行存款余额是否与银行对账单余额相符，库存现金数额是否与现金日记账账面余额相符，有无“白条”抵库现象；检查应收、应付款项的真实性，债权债务是否及时进行清理，有无虚列往来账隐瞒、转移、挪用结余资金的行为；是否按合同规定预留了施工单位在工程质量保证期间的保证金。

第四章  审计方法与程序

第十五条  建设工程项目立项和设计阶段审计、工程结算审计、财务竣工决算审计、基建部门内部控制制度审计可采用报送审计方式进行，学校审计处将根据学校事业发展的需要和学校年度审计计划的安排组织实施；建设工程项目施工准备阶段审计、施工阶段审计应采用跟踪审计方式进行。

第十六条  对工程变更和施工签证，必须严格程序、规范行为、认真审查，实行跟踪审计。

1、工程变更必须附有工程变更图纸，现场签证必须注明详细的工程内容、必要的图示及相关尺寸、工程量清单及工程造价计算书。

2、遇有工程抢险等紧急情况发生的工程变更和现场签证，报经基建部门和监理单位批准后，可先施工后申报，但必须在48小时内补办有关手续。

3、工程变更、现场签证必须由监理单位、基建部门、审计人员同意并签字后方可作为进度款支付和工程竣工结算的依据。

第十八条  监理单位和基建管理部门对用于永久工程的材料、设备的质量和主要技术指标是否符合设计要求必须严格把关，审计人员应对甲控乙供材料、设备单价进行审查确认。

第十九条  跟踪审计人员应严格把握工程计量关，按照有关程序认真做好对施工单位已完工程数量的评价和确认工作。

1、施工单位对已经完成的工程应及时报验，工程质量验收合格后，应及时提出计量申请；监理单位接到申请后应对合格工程及时组织计量。

2、对隐蔽工程的计量必须在被覆盖前进行，未经计量不得覆盖，否则在工程竣工结算时不予计算工程费用。

3、工程计量的结果应得到跟踪审计人员的确认，未经跟踪审计人员确认的计量结果一律不得作为结算依据计算工程费用。

第二十条 工程项目进度款的支付，应按工程承包合同的规定进行，在审查付款申请时，应认真审查实际完成的工程数量（含工程变更的增减）、实际领用的甲供材料价款以及施工单位违约责任等内容，对上述情况说明不清时审计人员有权拒绝签字确认。

第二十一条 采用跟踪审计方式实施的审计事项，基建管理部门应及时和审计小组联系，超过规定期限报送的审计事项审计小组不再受理；审计小组在收到完整材料后应及时组织审计，一般应在5日以内出具审计意见，特殊情况由基建管理部门和审计小组协商处理。

第二十二条  审计小组应根据建设工程项目全过程审计的情况，对工程建设各个阶段的管理情况和各种审计事项的审计结果进行分析评价，出具审计报告、或者审计建议书。

第五章  附  则

第二十三条  在建设工程项目全过程审计中，基建部门、监理单位、施工单位与其他有关单位应主动、及时向学校审计处或审计小组提供各项资料。

第二十四条  审计处在对建设工程项目进行审计时，应按照本办法组织实施，并对审计结论负责。在全过程审计中，对查出违反基本建设法律法规、违反财经纪律和损害学校利益的各种行为，审计处应按照有关规定及时向学校报告。对审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露所知悉的国家秘密、商业秘密等行为，由学校给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条 本办法由学校授权审计处负责解释，自发布之日起执行。

附件：东南大学建设工程项目全过程审计流程图。

东南大学

2009年1月12日

附件：东南大学建设工程项目全过程审计流程图

1、报送审计工作流程

2、招投标审计工作流程

3、工程变更、施工签证审计工作流程

4、材料、设备价格审查工作流程

5、工程计量审核工作流程

6、工程款支付工作流程

7、工程结算审计工作流程

# Text boxes

基建部门报送

审计处组织审计

社会审计咨询机构

审计小组

征求基建部门意见

签发审计报告

图一：报送审计流程图

形成初步审计意见

招标文件编制

招标文件审定

投标人资格审定

开标、评标、决标

合同签订

审计人员对招标文件的审查重点是：（1）工程量清单的编制说明；（2）计价原则和方法；（3）合同中有关工程费用计算、审计、支付等条款。

招标监督小组成员参与对投标人资质进行审核，参与对投标人的实地考察。

招标监督小组成员参与对开标、评标和决标的全过程实施审计监督。

审计人员对合同的审查重点是：（1）合同内容是否与招标文件、投标文件的规定和承诺相一致；（2）合同的专用条款是否有利于控制工程造价、降低学校风险；（3）合同中有关工程费用计算、审计、支付等条款是否合理。（4）对基建部门清标结果的审查。

图二：招投标审计流程图

申请书包括：1.工程变更设计图纸;2.费用结算方法;3.工程费用计算书;4.对工程造价的影响分析。

审核内容包含技术和经济两个方面，分析、确认技术上的先进性、可行性和可能性；说明经济上的合理性；确认工程数量和工程费用。

对监理单位的审核意见进行复核，并且进一步确认。

审核内容仅限于和工程造价有关的内容，主要包括费用（单价）计算原则，工程数量计算原则；判断工程变更和施工签证所包括的工程内容是否已经包含在工程量清单内、或者已经包含在工程量清单子目的工作内容之中。

图三：工程变更、施工签证审计流程图

基建部门

组织实施

审计小组审定

基建部门复审

监理单位审核

工程变更、施工签证申请

施工单位申报

监理单位初审

基建部门复审

基建部门实施

图四：材料、设备价格审查流程图

审计小组确认

申报内容：材料、设备名称、数量、质量和主要技术指标，使用部位和价格。

对材料、设备数量、质量和主要技术指标和价格进行全面审核；并对材料、设备质量是否满足设计要求作出评价和确认。

复核内容与监理单位审核内容相同。

经市场调查和技术咨询，对材料、设备的价格进行审查和确认。

施工单位报验

监理单位验收

基建部门复验

审计小组确认

隐蔽工程覆盖或进入下道工序

依据承包合同、招标文件、投标文件的预定和承诺，审查计量程序是否符合要求；判断申报的计量内容是否必须计量、所发生的费用是否必须计价；判断申报的计量内容是否属于工程量清单的项目还是工程变更项目；审查工程数量计算的正确性。

图五：工程计量审核流程图

说明计量依据、工程完成情况、自行计量结果（包括原始图纸和数据、计算书等）、工程质量验收情况。

1、对工程质量进行验收并确认、对不合格工程要求施工单位返工；2、对已经完成工程进行测量计算，并且确认工程数量；3、对已经完成的工程内容进行评价，确认是否属于工程量清单子目所包含的工程内容。

对监理单位的检验和验收进行复验和确认。

施工单位提出申请

监理单位审核

基建部门审核

审计部门审查核

财务部门付款

图六：工程款支付流程图

职能部门负责人审签

工程审计申请

监理单位审核

审计处组织审计

审计谈判

签发最终审计报告

图七：工程结算审计流程图

形成初步审计报告

征求基建部门意见

基建部门复核