东　南　大　学  文  件

# 校发〔2020〕86号

关于印发《东南大学建设工程跟踪审计

实施暂行办法》的通知

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

根据国家审计署和教育部的有关规定，结合我校实际，特修订《东南大学建设工程跟踪审计实施暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

东南大学

2020年6月16日

（主动公开）

东南大学建设工程跟踪审计实施暂行办法

- 总则

第一条  为加强我校建设工程项目的跟踪审计，规范审计程序，促进工程管理，控制工程造价，提高资金使用效益，维护学校财经纪律，依据《教育系统内部审计工作规定》《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》《江苏省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》等相关法律法规，结合我校实际，特制定本暂行办法。

第二条  本暂行办法所称建设工程项目，是指学校利用各类资金投资并已纳入或将纳入基本建设计划的新建工程项目（单体工程项目计划投资额大于等于500万元）和重点修缮工程项目（单项合同金额大于等于200万元）。

第三条  本暂行办法所称建设工程跟踪审计，是指学校审计处对项目建设的程序、过程及结算的合法性、规范性和效益性进行独立、客观、公正的监督、评价和建议，促进工程项目实现既定的建设目标。

第四条  新建工程项目跟踪审计包括：投资立项阶段审计、勘察设计阶段审计、施工准备阶段审计、施工过程阶段审计、竣工结算阶段审计；重点修缮工程项目跟踪审计包括：施工过程阶段审计、竣工结算阶段审计。

第五条  建设工程项目跟踪审计由审计处归口管理并独立开展审计工作，跟踪审计可由审计处派驻审计小组或者委托具有资质的社会中介机构实施。委托社会中介机构时应当按照国家或学校相关规定办理，委托费用按规定列入工程建设成本。审计处应对社会中介机构的工作进行指导、监督和考核，保障审计质量。

- 审计内容

第六条  建设工程项目投资立项阶段审计

（一）项目立项程序是否符合国家、教育部、江苏省建设行政管理部门以及学校的相关规定。

（二）立项申请、项目建议书和可行性研究报告是否经过有效批复。

（三）投资估算合理性、资金来源落实情况。

第七条  建设工程项目勘察设计阶段审计

（一）勘察、设计等单位资质是否符合项目需求。

（二）设计招投标文件内容、招投标程序以及设计合同的合法性、合规性和恰当性。

（三）设计方案的征集、论证、优化等程序的合法性、合规性和恰当性。

（四）设计概算是否符合投资估算，概算费用构成的合规性、恰当性。

第八条  建设工程项目施工准备阶段审计

（一）各类型招投标执行程序的合法性、合规性和恰当性。

（二）招标文件的审核，对其合法性、合规性和恰当性进行建议和评价。

（三）建设主管部门对于勘察设计单位的管理情况。

（四）建设工程投资控制体系的恰当性。

第九条  建设工程项目施工过程阶段审计

（一）建设主管部门对于各合同单位的履约管理情况。

（二）工程变更、签证以及审批程序的合法性、合规性和恰当性进行审核。

（三）各类具体业务事项程序的完备性、依据的充分性、行为的合规性，包括但不限于工程进度款支付、设计变更、相关核价、索赔等。

（四）重要材料及设备采购程序和执行结果的合法性、合规性和恰当性。

（五）隐蔽工程管理的有效性。

第十条  建设工程项目竣工结算阶段审计

（一）建设项目合同履行、工程结算等业务管理活动的合法性、合规性和恰当性。

（二）工程竣工结算依据《东南大学基本建设、修缮工程竣工结算审计办法》的规定实施。

- 审计程序

第十一条  建设工程项目投资立项阶段审计程序

（一）审计处列席建设工程的投资评审、方案论证会议。

（二）审计处对建设工程的项目建议书、可行性研究报告、投资估算等进行审核备案。

第十二条  建设工程项目勘察设计阶段审计程序

（一）审计处列席建设工程的设计方案和施工图会审。

（二）审计处对通过学校投资评审的建设工程设计方案进行备案，设计概算进行审核备案。

第十三条  建设工程项目施工准备阶段审计程序

（一）建设主管部门将工程量清单和招标控制价报送审计处，审计处将按照学校规定时间完成审核，并出具审计意见书；建设主管部门送审资料不完整时，应在审计处告之日起10个工作日内补充完善。若逾期未完善，审计处将退还送审资料。

（二）建设主管部门将招标文件报送审计处，审计处将按照学校规定时间内完成审核，并出具审计意见书。

（三）建设主管部门应在施工合同签订前10个工作日报送审计处，审计处在5个工作日内完成审核，并签署审计意见。

（四）建设主管部门应在与承包人签订施工合同后10个工作日内将签章完备的合同报送审计处备案。

第十四条  建设工程项目施工过程阶段审计程序

（一）审计人员应通过定期深入施工现场、参加项目定期例会等方式，及时了解、掌握项目施工过程、投资控制等情况，及时提出审计意见和建议。

（二）工程变更须附有工程变更图纸或说明，现场签证须注明详细的工程内容、必要的图示及相关尺寸、经建设主管部门确认的相关预算。工程变更、签证须符合学校相关规定和审批权限，审计处在10个工作日内完成审核（重大变更除外），并签署审计意见。

（三）遇有工程抢险等紧急情况发生的工程签证，报经建设主管部门和监理单位批准后，可先施工后申报,并及时告知审计人员，但必须在48小时内补办有关手续；其他工程签证办理手续参照学校相应管理规定。

（四）材料价格审计。建设主管部门对于材料价格进行初核后报送审计处，审计处在5个工作日内完成审核并出具审计意见。

（五）隐蔽工程审计。涉及造价变化的隐蔽工程覆盖前，建设主管部门应提前通知审计小组，审计人员将采取现场审计或者审核现场图文影像资料的方式对隐蔽工程进行审计。

（六）预付款及进度款审计。建设主管部门对由施工单位提交且经复核认可的进度款支付申请进行严格审核并签署意见后报送审计处，审计处在5个工作日内完成对现场实际工程进度（或工程预付款）的审核并签署审计意见，财务部门根据合同约定和审计意见进行审核后予以支付。

（七）工程索赔审计。对已发生的工程索赔事件，由建设主管部门根据合同约定和相关证明资料提出处理意见后报送审计处进行审计，审计处在10个工作日内完成审核，并签署审计意见。

第十五条  建设工程项目竣工结算阶段审计程序

（一）建设主管部门应按合同约定组织竣工验收，并组织编制、审核竣工结算资料，严格按学校规定准备结算送审资料。

（二）建设主管部门将建设工程结算资料按规定程序送达审计处审计。

（三）建设主管部门结算送审资料不完整时，应在审计处告知之日起10个工作日内补充完善。若逾期未完善，审计处将退还该工程结算送审资料，审计过程中原则上不再补充造价资料。

（四）结算审计过程中如出现异议，由审计处召开协调会，会同建设主管部门、监理单位、施工单位等协商解决。

- 审计结果运用

第十六条  审计处根据建设工程项目跟踪审计的情况，对工程建设各个阶段的管理情况和各种审计事项的审计结果进行分析评价，出具审计报告或者审计建议书：

（一）在审计中，对查出违反基本建设法律法规、违反财经纪律和损害学校利益的各种行为，审计处按照有关规定及时向学校有关部门报告。

（二）审计处对于在建设工程跟踪审计过程中发现的问题，以及建设工程重点环节的廉政风险点，及时出具审计建议书，并督促有关部门进行整改。

（三）审计处对发现的典型性、普遍性问题，提出审计建议或专项审计调查报告，提交有关部门研究解决。

第十七条  相关职能部门应根据审计报告和建议书反映的问题和建议，完善制度、规范管理，并及时将审计结果运用情况反馈审计处。

- 附则

第十八条  本暂行办法由学校授权审计处负责解释。如遇国家法律法规或上级部门有关规定有原则性调整的，从其规定，并结合学校实际予以及时修订。

第十九条  本暂行办法自公布之日起执行，原《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》（校通知〔2009〕38号）同时废止。

抄送： 各党工委，各基层党委、党总支、直属党支部，党委各部、委、办，工会、团委。

东南大学校长办公室 2020年6月16日印发