东南大学审计处

- 校审字〔2018〕2号

东南大学重点修缮工程项目审计实施细则

（试行）

  - 为加强我校重点修缮工程项目的审计工作，规范审计程序，促进工程管理，提高建设资金使用效益，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》（教财〔2016〕11号）和《教育部直属高校基本建设管理办法（2017年修订）》(教发〔2017〕7号)等有关规定，结合我校实际情况,制定本细则。

  - 本细则所称重点修缮工程项目是指财政专项资金、校内预算安排资金且单个合同金额大于200万的修缮工程项目。

  - 本细则所称重点修缮工程项目审计是指对重点修缮工程项目建设的施工阶段、竣工结算阶段的业务和管理活动进行过程监督、确认和评价。

第四条  重点修缮工程项目审计由东南大学审计处归口管理并组织实施。重点修缮工程项目的施工阶段审计工作由东南大学审计处派驻审计小组实施，竣工结算阶段审计工作由审计处委托社会审计咨询机构实施,审计处负责协调监督。委托社会审计咨询机构时应当按照国家或学校相关规定办理，委托费用按规定列入工程建设成本。

第五条  学校修缮工程项目管理部门制定的年度重点修缮工程项目的立项计划及计划调整方案，应及时报送审计处备案。审计处依据备案资料，制定学校重点修缮工程项目的审计年度工作计划。

审计处根据当年的重点修缮工程项目审计工作计划，组建审计工作小组，明确项目审计负责人，全面掌握项目的基本情况，收集和整理必要的审计依据，为正常开展工作做好准备，并根据工程项目特点制定审计计划及方案。

第六条  施工阶段审计

（一）工程管理部门应将合同备案资料报送审计处，合同备案资料应包含招标文件、投标文件、合同书、中标通知书、谈判会议纪要、施工图纸等相关资料，以便开展施工阶段的过程审计。

（二）工程变更与签证审计

1．单项变更、签证在1万元以下的，按学校有关管理办法实施。

2．单项变更、签证在1万元以上，工程管理部门将工程变更和工程签证的方案、理由以及变更费用估算报送审计处，审计处在3个工作日内完成审核，并签署审计意见。

3．工程变更、签证总金额超过签约合同金额10%的，须完善相应的审批手续，按学校有关管理规定执行。

（三）工程进度款审签

工程管理部门对由施工单位提交的工程进度款支付申请进行严格审核，签署意见后报送审计处，审计处在3个工作日内完成审核，财务处根据合同约定和审计意见进行审核后予以支付。

第七条  竣工结算阶段审计

（一）竣工结算送审

1．工程管理部门应按合同约定组织竣工验收，并初审竣工结算资料，及时报送审计处，审计处在1个工作日内完成送审资料审核。经审核如项目送审资料不齐全，审计处退还送审资料，审计过程中原则上不再接收补充的造价资料。

2．竣工结算送审的资料应包含以下资料：

①工程招标文件、工程量清单、招标控制价编制文件、工程量计书及相关资料（含软件版）（一式1份）；

②施工单位的投标文件（含软件版）等相关资料（一式1份）；

③工程施工合同及补充协议（一式1份）；

④工程变更及签证（一式2份）；

⑤加盖竣工章的竣工图纸(含CAD)（一式1份）；

⑥工程结算书、工程量计算书（含软件版）（一式2份）；

⑦施工单位领用甲供材料汇总表、甲控乙供材料核价单（一式2份）；

⑧工程竣工验收单（一式2份）；

⑨其他需要提供的资料。

（二）竣工结算审计

1.审计处委托社会审计咨询机构对竣工结算审计，审计咨询机构在15个工作日内完成初步审核，并出具审计报告（征求意见稿），与工程管理部门及施工单位交换审计意见。

2.工程管理部门及施工单位应在5个工作日内予以回复。工程管理部门及施工单位对审计报告无异议时，应在《工程结算审定单》上签字、盖章，确认工程结算审计结果；如有异议时，协商解决。

3.根据工程管理部门及施工单位签字、盖章确认的审计结果，审计咨询机构在5个工作日内出具审计报告，工程管理部门在施工单位缴纳应由施工单位承担的审计费用后领取审计报告。

4.工程项目的竣工结算工作必须坚持实事求是、依法合规的原则，严格禁止施工单位高估冒算、弄虚作假的工程结算现象，否则由于种种不良行为造成的后果由施工单位承担。当竣工结算审计结果核减率超过5%时，其审计费用全部由施工单位承担，若施工单位拒不缴纳，在办理财务支付手续时审计费用直接从工程款中扣减；当竣工结算审计结果核减率在5%（含5%）以下时，其审计费用由建设单位承担。审计费用的计算按江苏省物价部门关于工程造价咨询服务收费标准的相关规定执行。工程管理部门在订立合同时，应明示学校审计的有关规定，并将其列入合同条款中。

5.工程管理部门依据审计报告办理财务结算，财务处根据合同约和审计报告进行审核后，依据相关财务规定予以支付，审计处不再进行工程款支付的审核。

6.结算送审资料在审计程序结束后，除审计处需要留存的资料外，归还工程管理部门并办理相应手续，由工程管理部门对结算资料进行统一归档。

第八条  在工程项目审计过程中，工程项目管理部门、监理单位、施工单位与其他有关单位应主动、及时向学校审计处或审计小组提供相关资料。

第九条 本细则由学校审计处负责解释，自发布之日起执行。

东南大学审计处

2018年10月10日

抄送：

东南大学审计处 2018年10月11日印发